## Feuil1
No tâche | nom | description | Affecté à | Nombre d'heures | Statut
1 | Git |  | Anthony Gauthier, Tommy Gingras | 3 | Terminé
2 | Création du projet C# | Création des classes mères, … | Anthony Gauthier | 1 | En cours
| Création de la base de données | Partir les scripts | William Themens | 1 | En cours
3 | Création de l'écran «créer un compte» |  | Anthony Gauthier | 1 | Termniné
4 | Insertion dans la base de données | Insertion des données statiques dans la base de données | William Themens, Tommy Gingras | 10 | En cours
5 | Création classe BDService |  | William Themens | 3 | En cours
6 | Fonctionnalités de création de compte | Permet qu'un joueur se crée un compte | William Themens | 4 | Attribué
7 | Création de l'écran «Connexion» |  | Anthony Gauthier | 3 | Terminé
8 | Fonctionnalités de connexion | Permet au joueur de se connecter | Tommy Gingras | 8 | Attribué
9 | Fonctionnalité déconnexion du compte |  | Tommy Gingras | 3 | Attribué
10 | Création de l'écran «Création du personnage» |  | Anthony Gauthier | 2 | Attribué
11 | Choix de la profession et du nom |  | Anthony Gauthier | 3 | Attribué
12 | Personnalisation des caractéristiques |  | Anthony Gauthier | 3 | Attribué
13 | Choix du visuel | Image du personnage | Anthony Gauthier | 3 | Attribué
14 | Fonctionnalité supprimer un personnage |  | Anthony Gauthier | 3 | Attribué
| Création de l'écran «Changement de personnage» |  | Anthony Gauthier | 2 | Attribué
15 | Fonctionnalité changement de personnage |  | Tommy Gingras | 8 | Attribué
16 | Création d'image de personnage |  | L'équipe | 18 | Attribué
79